## ガントチャート
番号 | 成果物等 | タスク | 担当 | 進捗率 (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 備考
 | time axis 2016-11-14 to 2017-02-09
 | time axis 2016-11-14 to 2017-02-09
1 | プロジェクト計画書 | 計画書作成 | 檞本 | 100 | 2016-11-14: ■; 2016-11-15: ■; 2016-12-21: 冬休み
[5 empty] | ■ | ■ | 済
2 | 成果物担当表 | 担当表作成 | 檞本 | 100 | bar: 2016-11-14; 2016-12-21 to 2017-01-09
[5 empty] | ■ | 済
3 | 共感マップ | マップ作成 | 前田 | 100 | bar: 2016-11-15 to 2016-11-18; 2016-12-21 to 2017-01-09
[6 empty] | ■ | ■ | 済
4 | ジャーニーマップ | マップ作成 | 藤本 | 100 | bar: 2016-11-16 to 2016-11-18; 2016-12-21 to 2017-01-09
[6 empty] | ■ | ■ | 済
5 | 問題定義書 | 定義書作成 | 岡村 | 100 | bar: 2016-11-16 to 2016-11-18; 2016-12-21 to 2017-01-09
[7 empty] | ■ | ■ | 済
6 | ストーリーボード | イラスト作成 | 前田 | 100 | bar: 2016-11-16 to 2016-11-18; 2016-12-21 to 2017-01-09
[7 empty] | ■ | ■ | 済
7 | 開発企画書 | 企画書作成 | 佐々木 | 50 | bar: 2016-11-16 to 2016-11-18; 2016-12-21 to 2017-01-09
[7 empty] | ■ | ■ | ■
8 | スケジュール表 | 1日毎に記録 | 松本 | 10 | bar: 2016-11-14 to 2016-11-18; 2016-11-21 to 2017-02-09
[5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
9 | 議事録 | 授業がある日に記録 | 松本 | 10 | bar: 2016-11-14 to 2016-11-18; 2016-11-21 to 2016-11-25; 2016-11-28 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-16; 2016-12-19 to 2017-01-13; 2017-01-16 to 2017-01-20; 2017-01-23 to 2017-01-27; 2017-01-30 to 2017-02-03; 2017-02-06 to 2017-02-09
[5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
10 | 要件定義書 | 定義書作成 | 佐々木 | 0 | bar: 2016-11-24 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-14; 2016-12-21 to 2017-01-09
11 | 業務フロー | 業務フロー作成 | 岡村 | 0 | bar: 2016-11-24 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-14; 2016-12-21 to 2017-01-09
12 | ユースケース図 | ユースケース図作成 | 藤本 | 0 | bar: 2016-11-24 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-21 to 2017-01-09
13 |  | 記述書作成 | 藤本 | 0 | bar: 2016-12-12 to 2016-12-14; 2016-12-21 to 2017-01-09
14 | 画面遷移図 | 遷移図作成 | 田中 | 0 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-21 to 2017-01-09
15 | 画面設計書 | 設計書作成 | 田中 | 0 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-21 to 2017-01-09
16 | E-R図 | E-R図作成 | 前田 | 0 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-21 to 2017-01-09
17 | データ項目設計図 | 設計図作成 | 檞本 | 0 | bar: 2016-12-21 to 2017-01-09; 2017-01-16 to 2017-01-20
18 | 発表資料 | 資料作成 | 藤本 | 0 | bar: 2016-12-21 to 2017-01-09; 2017-01-16 to 2017-01-20
19 |  | 発表練習 | 藤本 | 0 | bar: 2016-12-21 to 2017-01-09; 2017-01-23 to 2017-01-27
20 | 開発したシステム | 開発 | 全員 | 0 | bar: 2016-11-21 to 2016-11-25; 2016-11-28 to 2016-12-02; 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-16; 2016-12-19 to 2017-01-13; 2017-01-16 to 2017-01-20; 2017-01-23 to 2017-01-27
21 |  | 運用テスト | 全員 | 0 | bar: 2016-12-21 to 2017-01-09; 2017-01-30 to 2017-02-03
■：作業予定
■：作業実施日
■：提出日
■：イベント
Note on F1: 課題開始
Note on G1: 計画提出 プロジェクト計画書 役割、成果物担当表
Note on J1: 企画提出 共感マップ ジャーニーマップ 問題定義書 ストーリーボード 開発企画書 スケジュール表 議事録
Note on AK1: 中間発表
Note on AL1: 中間発表
Note on AP1: 中間提出
Note on CG1: 成果発表会
Note on CN1: 最終提出